## 機能定義書
機能定義書
システム名 |  | 家計簿アプリ
作成者 |  | 森田 | 作成日 | 2024.3.1
更新者 |  |  | 更新日 | 2024.3.26
業務 |  | 機能名 | 説明 | ランク
ユーザー情報 ログイン機能 signup login/logout |  | 登録 | ユーザーを新規登録する | A | 100%
|  | 削除 | ユーザーを削除する | A | 100%
|  | 更新 | ユーザー情報を更新する | A | 100%
|  | ログイン | 登録したユーザー情報でログインする | A | 100%
|  | キャンセル | ログインをキャンセルする | C | 0%
|  | 家名登録・選択 | 所属する世帯を作成、選択する | A | 100%
家計簿 money | 収入 income | 登録初期画面 | 登録フォームを表示する | A | 100%
|  | 編集 | 登録した収入を編集する | A | 100%
|  | 削除 | 登録した収入を削除する | A | 100%
|  | 検索初期画面 | 検索フォームを表示する | A | 100%
|  | 検索一覧表示 | 検索結果を一覧表示する | A | 100%
|  | 並べ替え 昇順 | 検索結果を昇順に並べ替える | B | 0%
|  | 並べ替え 降順 | 検索結果を降順に並べ替える | B | 0%
|  | 絞り込み 項目別 | 特定の項目に絞った検索結果を表示する | B | 100%
|  | 絞り込み 金額範囲 | 指定範囲の金額で検索結果を表示する | B | 100%
|  | ユーザー設定の収入項目登録 | ユーザー独自のテーブル項目を登録する | B | 100%
|  | ユーザー設定の収入項目編集 | ユーザー独自のテーブル項目を編集する | B | 100%
|  | ユーザー設定の収入項目削除 | ユーザー独自のテーブル項目を削除する | B | 100%
|  | ログインユーザーのレコードのみ表示 |  | A | 100%
| 支出 expenditure | 登録初期画面 | 登録フォームを表示する | A | 100%
|  | 今日の支出登録画面 | 今日の支出登録フォームを表示する | B | 0%
|  | 編集 | 登録した支出を編集する | A | 100%
|  | 削除 | 登録した支出を削除する | A | 100%
|  | 検索初期画面 | 検索フォームを表示する | A | 100%
|  | 検索一覧表示 | 検索結果を一覧表示する | A | 100%
|  | 並べ替え 昇順 | 検索結果を昇順に並べ替える | B | 0%
|  | 並べ替え 降順 | 検索結果を降順に並べ替える | B | 0%
|  | 絞り込み 項目別 | 特定の項目に絞った検索結果を表示する | B | 100%
|  | 絞り込み 金額範囲 | 指定範囲の金額で検索結果を表示する | B | 100%
|  | ユーザー設定の支出項目登録 | ユーザー独自のテーブル項目を登録する | B | 100%
|  | ユーザー設定の支出項目編集 | ユーザー独自のテーブル項目を編集する | B | 100%
|  | ユーザー設定の支出項目削除 | ユーザー独自のテーブル項目を削除する | B | 100%
|  | ログインユーザーのレコードのみ表示 |  | A | 100%
| 予算管理 | 月予算登録 | 月別の予算を設定する | A | 0%
|  | 月予算残り表示 | （月予算）－（今月の累計支出金額） | A | 0%
|  | 週予算残り表示 | （月予算/4）－（今週の累計支出金額） | C | 0%
カレンダー表示
| グラフ | 日間収支 | 文字・グラフ表示 | C | 0%
|  | 週間収支 | 文字・グラフ表示 | C | 0%
|  | 月間収支 | 文字・グラフ表示 | A | 100%
|  | 年間収支 | 文字・グラフ表示 | A | 90%
|  | 予算超過グラフ | 文字・グラフ表示 | B | 0%
|  | 項目別収支グラフ | 文字・グラフ表示 | B | 100%
|  | 最高支出額、最低支出額 | 文字・グラフ表示 | B | 0%
|  | 最高収入額、最低収入額 | 文字・グラフ表示 | B | 0%
|  | ログインユーザーのグラフのみ表示 |  | A | 100%
| 買い物メッセージ | メッセージ投稿フォーム表示 | 全体or特定のユーザー向けメッセージの投稿フォーム | C
|  | 購入依頼・報告メッセージ登録 | メッセージを登録する | C
|  | メッセージ編集 | メッセージを編集する | C
|  | メッセージ削除 | メッセージを削除する | C
|  | 「購入済」ボタン | 報告メッセージと併用可能 | C
|  | ページネーション | ページネーションを作成する | C

## ガントチャート
| タスク | 開始 | 完了予定 | 完了 | 作業時間 | 進捗率 | 2024-03-04 |  | 2024-03-05 |  | 2024-03-06 |  | 2024-03-07 |  | 2024-03-08 |  | 2024-03-09 |  | 2024-03-10 |  | 2024-03-11 |  | 2024-03-12 |  | 2024-03-13 |  | 2024-03-14 |  | 2024-03-15 |  | 2024-03-16 |  | 2024-03-17 |  | 2024-03-18 |  | 2024-03-19 |  | 2024-03-20 |  | 2024-03-21 |  | 2024-03-22 |  | 2024-03-23 |  | 2024-03-24 |  | 2024-03-25 |  | 2024-03-26 |  | 2023-09-27 |  | 2023-09-28 |  | 2023-09-29 |  | 2023-09-30 |  | 2023-10-01 |  | 2023-10-02 |  | 2023-10-03 |  | 2023-10-04 |  | 2023-10-05 |  | 2023-10-06 |  | 2023-10-07 |  | 2023-10-08 |  | 2023-10-09
100% | [6 empty] | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm | am | pm
設計
80% | ER図 | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  |  | 100%
60% | 画面遷移図 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  |  | 100%
40% | ガントチャート | 2024-03-04 | 2024-03-05 |  |  | 100%
20%
0% | ログイン機能
| models カスタムユーザーテーブル |  |  |  |  | 100%
| models 世帯テーブル |  |  |  |  | 100%
| templates ログインページ |  |  |  |  | 100%
| forms |  |  |  |  | 100%
| views |  |  |  |  | 100%
| urls、settings |  |  |  |  | 100%
| ダミーデータ登録 |  |  |  |  | 100%
| 検証 |  |  |  |  | 100%
収入
| models 収入テーブル |  |  |  |  | 100%
| models 収入カテゴリテーブル |  |  |  |  | 100%
| models 収入項目テーブル |  |  |  |  | 100%
| models ユーザー設定収入項目テーブル |  |  |  |  | 100%
templates 収入表示・登録ページ
templates 収入編集・削除ページ
templates 収入検索・並替え・絞込みページ
forms 収入登録・編集・削除フォーム
views
urls、settings
ダミーデータ登録
検証
支出
| models 支出テーブル |  |  |  |  | 100%
| models 支出カテゴリテーブル |  |  |  |  | 100%
| models 支出項目テーブル |  |  |  |  | 100%
| models ユーザー設定支出項目テーブル |  |  |  |  | 100%
| templates 支出表示・登録ページ |  |  |  |  | 100%
| templates 支出編集・削除ページ |  |  |  |  | 100%
| templates 支出検索・並替え・絞込みページ |  |  |  |  | 80%
forms 支出登録・編集・削除フォーム
| views |  |  |  |  | 100%
| urls、settings |  |  |  |  | 100%
| ダミーデータ登録 |  |  |  |  | 100%
検証
予算管理
| models 予算テーブル |  |  |  |  | 100%
| forms 予算登録・編集・削除フォーム |  |  |  |  | 0%
| views |  |  |  |  | 0%
| urls、settings |  |  |  |  | 0%
| ダミーデータ登録 |  |  |  |  | 0%
| 検証 |  |  |  |  | 0%
グラフ
template 日グラフ表示ページ
template 週グラフ表示ページ
template 月グラフ表示ページ
template 年グラフ表示ページ
views 収支グラフ（日・週・月・年）
views 予算超過グラフ
urls、settings
検証